## 总表
湖滨区水利局2023年重点项目进度汇总表
序号 | 责任 单位 | 项目名称 | 产业 | 领域 | 建设性质 | 项目建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  | 2023年建设目标 |  | 项目前期手续完成情况 |  |  |  | 用地（亩） |  |  | 建设 地址 | 项目首席服务官 |  | 元至9月累计完成投资 | 至9月底目前形象进度
[9 empty] | 政府 | 自筹 | 贷款 | 其他 | 年度计划投资（万元） | 2023年工程形象进度 | 审批（核准、备案）情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征地数 | 已征地数 | 2023年需征地数 |  | 姓名 | 职务
1 | 水利局 | 湖滨区2022年水土保持综合治理项目 | 民生 | 绿色低碳转型项目 | 续建 | 规划在高庙乡（黄河一级支流黄底沟）、磁钟乡（黄河一级支流芦家沟）进行小流域治理，通过新建谷坊、修建蓄水池、小水窖、老旧梯田改造、补植补栽、封禁治理等措施进行综合治理水土流失面积1400公顷，同时在高庙乡羊虎山村、黄底村、小安村新建淤地坝3座。 | 2022.01-2023.12 | 1600 | 1000 | 600 |  |  | 600 | 在高庙乡、磁钟乡进行小流域治理，完成治理水土流失面积800公顷，完成新建淤地坝3座。 | 三水发【2022】5号 | 未办理 | 无需办理 | 未办理 | 10 |  | 10 | 黄底村、羊虎山村、小安村 | 杨晓辉13849831371 | 总工程师 | 1015 | 完工